## スケジュール
開発チーム | でっていう － 電子ホワイトボード開発 | [12 empty] | 2008-11-29 00:14
|  |  |  | 予定 |  |  | 実績 | [9 empty] | 2008-09-01 |  |  |  |  | 2008-10-06 |  |  |  | 2008-11-03 |  |  |  | 2008-12-01 |  |  |  |  | 2009-01-05 |  |  |  | 2009-02-02
大項目 | 中項目 | 項番 | 項目 | 開始日 | 日数 | 終了日 | 開始 | 日数 | 終了 | 遅れ | 進捗 | 工数 | 先行 |  | 担当 | 状態 | 2008-09-01 | 2008-09-08 | 2008-09-15 | 2008-09-22 | 2008-09-29 | 2008-10-06 | 2008-10-13 | 2008-10-20 | 2008-10-27 | 2008-11-03 | 2008-11-10 | 2008-11-17 | 2008-11-24 | 2008-12-01 | 2008-12-08 | 2008-12-15 | 2008-12-22 | 2008-12-29 | 2009-01-05 | 2009-01-12 | 2009-01-19 | 2009-01-26 | 2009-02-02
基本計画 |  | A1 | 基本計画 | 2008-09-01 | 10 | 2008-09-12 | 2008-08-24 | 15 | 2008-09-12 |  | 100% |  |  |  | 全員 | 完了
| システム化計画 | A2 | 調査・分析 | 2008-09-01 | 10 | 2008-09-12 | 2008-08-24 | 15 | 2008-09-12 |  | 100% |  |  |  | 全員 | 完了
|  | A3 | プロジェクト計画書作成 | 2008-09-25 | 2 | 2008-09-26 | 2008-11-03 | 19 | 2008-12-01 |  | 100% |  |  |  | 全員 | 完了
| プロジェクト計画 | A4 | 工数見積もり | [7 empty] | 0% |  |  |  | 全員 | -
|  | A5 | 開発計画書作成 | [7 empty] | 0% |  |  |  | 全員 | -
|  | A6 | 開発計画書DR | [7 empty] | 0% |  |  |  | 全員 | -
| 要求定義 | A7 | 要求仕様書作成 | [7 empty] | 0% |  |  |  | 全員 | -
,[ 0人日 ] |  | A8 | 要求仕様書DR | [7 empty] | 0% |  |  |  | 全員 | -
設計 |  | B1 | 設計 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
| 外部設計 | B2 | 画面設計 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
|  | B3 | 外部I/F設計 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
|  | B4 | 論理データ設計 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
|  | B5 | 外部仕様書作成 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
|  | B6 | 外部仕様書DR | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
|  | B7 | 結合テスト仕様書作成 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
|  | B8 | 結合テスト仕様書DR | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
| 内部設計 | B9 | 物理データ設計 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
|  | B10 | 機能仕様書作成 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
|  | B11 | 機能仕様書DR | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
|  | B12 | モジュールテスト仕様書作成 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
,[ 0人日 ] |  | B13 | モジュールテスト仕様書DR | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
プログラミング |  | C1 | 実装 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
| 詳細設計 | C2 | 詳細設計書作成 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
|  | C3 | 詳細設計書DR | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
|  | C4 | 単体テスト仕様書作成 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
|  | C5 | 単体テスト仕様書DR | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
| コーディング | C6 | コーディング | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
|  | C7 | 単体テスト実施 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
,[ 0人日 ] |  | C8 | ソースコードDR | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
試験 |  | D1 | 試験 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
| モジュールテスト | D2 | モジュールテスト環境構築 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
|  | D3 | モジュールテスト実施 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
|  | D4 | モジュールテスト結果報告 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
| 結合テスト | D5 | 結合テスト環境構築 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
|  | D6 | 結合テスト実施 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
|  | D7 | 結合テスト結果報告 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
| システムテスト | D8 | システムテスト環境構築 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
|  | D9 | システムテスト実施 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
|  | D10 | システムテスト結果報告 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
,[ 0人日 ] | 受入れ試験 | D11 | 受入れ試験実施 | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | -
9/12
9/12
9/25
9/26

## 担当者一覧
◆担当者一覧
| 担当 | メンバ | 開始 | 終了 | サンプル
| 全員 | ○ | 2008-09-01 | 2009-03-01
| こりっぴぃ | ○ | 2008-09-01 | 2009-03-01
| えれん | ○ | 2008-09-01 | 2009-03-01
| ぜんざい | ○ | 2008-09-01 | 2009-03-01
| ごきち | ○ | 2008-09-01 | 2009-03-01
| カラス | ○ | 2008-09-01 | 2009-03-01

## 標準工程
◆標準工程
|  |  |  | 予定 |  |  | 実績
大項目 | 中項目 | 項番 | 項目 | 開始日 | 日数 | 終了日 | 開始 | 日数 | 終了 | 遅れ | 進捗 | 工数 | 先行 |  | 担当 | 状態
大項目: 基本計画; 項番: 1; 項目: 基本計画 | . | 工程
中項目: システム化計画; 項番: 2; 項目: 調査・分析; 実績 工数: 1 |  | 担当1
項番: 3; 項目: システム化計画書作成; 実績 工数: 1 |  | 担当1
項番: 4; 項目: システム化計画書DR; 実績 工数: 1 |  | 担当1
中項目: プロジェクト計画; 項番: 5; 項目: 工数見積もり; 実績 工数: 1 |  | 担当1
項番: 6; 項目: 開発計画書作成; 実績 工数: 1 |  | 担当1
項番: 7; 項目: 開発計画書DR; 実績 工数: 1 |  | 担当1
中項目: 要求定義; 項番: 8; 項目: 要求仕様書作成; 実績 工数: 1 |  | 担当1
項番: 9; 項目: 要求仕様書DR; 実績 工数: 1 |  | 担当1
大項目: 設計; 項番: 10; 項目: 設計; 実績 先行: 1 | . | 工程
中項目: 外部設計; 項番: 11; 項目: 画面設計; 実績 工数: 1; 実績 先行: 9 |  | 担当2-1
項番: 12; 項目: 外部I/F設計; 実績 工数: 1; 実績 先行: 9 |  | 担当2-2
項番: 13; 項目: 論理データ設計; 実績 工数: 1; 実績 先行: 9 |  | 担当2-2
項番: 14; 項目: 外部仕様書作成; 実績 工数: 1; 実績 先行: 9 |  | 担当2-1
項番: 15; 項目: 外部仕様書DR; 実績 工数: 1; 実績 先行: 14 |  | 担当2-1
項番: 16; 項目: 結合テスト仕様書作成; 実績 工数: 1; 実績 先行: 9 |  | 担当2-2
項番: 17; 項目: 結合テスト仕様書DR; 実績 工数: 1; 実績 先行: 16 |  | 担当2-2
中項目: 内部設計; 項番: 18; 項目: 物理データ設計; 実績 工数: 1; 実績 先行: 15 |  | 外注1
項番: 19; 項目: 機能仕様書作成; 実績 工数: 1; 実績 先行: 15 |  | 外注1
項番: 20; 項目: 機能仕様書DR; 実績 工数: 1; 実績 先行: 19 |  | 外注1
項番: 21; 項目: モジュールテスト仕様書作成; 実績 工数: 1; 実績 先行: 15 |  | 外注2
項番: 22; 項目: モジュールテスト仕様書DR; 実績 工数: 1; 実績 先行: 21 |  | 外注2
大項目: プログラミング; 項番: 23; 項目: 実装; 実績 先行: 10 | . | 工程
中項目: 詳細設計; 項番: 24; 項目: 詳細設計書作成; 実績 工数: 1; 実績 先行: 20 |  | 外注2
項番: 25; 項目: 詳細設計書DR; 実績 工数: 1; 実績 先行: 24 |  | 外注2
項番: 26; 項目: 単体テスト仕様書作成; 実績 工数: 1; 実績 先行: 25 |  | 外注2
項番: 27; 項目: 単体テスト仕様書DR; 実績 工数: 1; 実績 先行: 26 |  | 外注2
中項目: コーディング; 項番: 28; 項目: コーディング; 実績 工数: 1; 実績 先行: 25 |  | 外注3-1
項番: 29; 項目: 単体テスト実施; 実績 工数: 1; 実績 先行: 28 |  | 外注3-1
項番: 30; 項目: ソースコードDR; 実績 工数: 1; 実績 先行: 29 |  | 外注3-1
大項目: 試験; 項番: 31; 項目: 試験; 実績 先行: 23 | . | 工程
中項目: モジュールテスト; 項番: 32; 項目: モジュールテスト環境構築; 実績 工数: 1; 実績 先行: 28 |  | 外注3-2
項番: 33; 項目: モジュールテスト実施; 実績 工数: 1; 実績 先行: 30 |  | 外注3-2
項番: 34; 項目: モジュールテスト結果報告; 実績 工数: 1; 実績 先行: 33 |  | 外注3-2
中項目: 結合テスト; 項番: 35; 項目: 結合テスト環境構築; 実績 工数: 1; 実績 先行: 32 |  | 外注3-1
項番: 36; 項目: 結合テスト実施; 実績 工数: 1; 実績 先行: 34 |  | 外注3-1
項番: 37; 項目: 結合テスト結果報告; 実績 工数: 1; 実績 先行: 36 |  | 外注3-1
中項目: システムテスト; 項番: 38; 項目: システムテスト環境構築; 実績 工数: 1; 実績 先行: 35 |  | 担当3
項番: 39; 項目: システムテスト実施; 実績 工数: 1; 実績 先行: 37 |  | 担当3
項番: 40; 項目: システムテスト結果報告; 実績 工数: 1; 実績 先行: 39 |  | 担当3
中項目: 受入れ試験; 項番: 41; 項目: 受入れ試験実施; 実績 工数: 1; 実績 先行: 40 |  | 担当3

## 設定
◆表示設定 | [6 empty] | ◆書式設定 | [6 empty] | ◆テンプレート
◆チャート処理 | ◆タスク表示設定 |  | ◆チャート設定 |  | ◆休日設定(個別) | ◆出勤設定(個別) | ◆一覧表書式 |  |  | ◆日程表書式(月別) |  | ◆チャート種類
データ処理 | 状態表示設定 |  | 表示設定 |  |  |  | セル/文字/枠書式 |  |  | 年 | 2007-01-01 |  |  | 標準 | 標準
| 実績表示 | ON | 線の幅 | 標準 |  |  | 標準 | 標準 |  | 月 | 2007-01-01 |  |  | タイトル | タイトル
| 進捗率表示 | ON | 実績位置 | 下 |  |  | タイトル | タイトル |  | 標準 |  |  |  | 大項目 | 大項目
| 工数表示 | ON | 枠固定 | 固定 |  |  | 大項目 | 大項目 |  | 幅 | 標準 |  |  | 中項目 | 中項目
| 1人月= | 20 |  |  |  |  | 中項目 | 中項目 | [5 empty] | 項番 | 項番
| 状態表示 | ON | ◆ボタン表示 |  |  |  | 項番 | 項番 |  | ◆日程表書式(週別) |  |  |  | 項目 | 項目
|  |  | ボタン |  |  |  | 項目 | 項目 |  | 月 | 2007-01-01 |  |  | 1 | 1
◆チャート表示設定 |  |  | メニュー | ON |  |  | 工数 | 1 |  | 日付 | 2007-01-01 |  |  | 先行 | 先行
チャート表示開始日 | オブジェクト表示設定 |  | タスク操作 | ON |  |  | 先行 | 先行 |  | 標準 |  |  |  | 担当 | 担当
2008-09-01 | 開始日表示 | ON | TODO | ON |  |  | 担当 | 担当 |  | 幅 | 標準 |  |  | [ %2d ] | [ %2d ]
| 終了日表示 | ON | 抽出設定 | OFF |  |  | 人月 | [ %2d ]
チャート表示期間(日) | 先行タスク線表示 | ON | [7 empty] | ◆日程表書式(日別) |  |  |  | 2007-04-01 09:00 | 2007-04-01 09:00
160 | 現在日線表示 | ON | ◆抽出設定 |  |  |  | ◆日時表示形式 |  |  | 日付 | 2007-01-01 |  |  | 1 | 1
| イナズマ線表示 | ON | 抽出条件１ |  |  |  | 表示形式 |  |  | 曜日(休) | 日 |  |  | 2007-04-01 09:00 | 2007-04-01 09:00
チャート表示単位 | コメント表示 | ON | ボタン名 | 担当 |  |  | 予定(日) | 2007-04-01 09:00 |  | 曜日(出) | 月 |  |  | 1 | 1
週単位 |  |  | 第１条件 | =工程 |  |  | 日数 | 1 |  | 曜日(土) | 土 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 第２条件 | <>外注* |  |  | 実績(日) | 2007-04-01 09:00 |  | 標準 |  |  |  | 2007-04-01 09:00 | 2007-04-01 09:00
表示基準日(現在日) | 項目表示設定 |  | 抽出条件２ |  |  |  | 遅れ | 1 |  | 幅 | 標準 |  |  | 1 | 1
| 大項目 | ON | ボタン名 | 外注 |  |  | 進捗 | 100% |  |  |  | ◆チャート種類 |  | 2007-04-01 09:00 | 2007-04-01 09:00
| 中項目 | ON | 第１条件 | =工程 |  |  | 予定(時) | 2007-04-01 09:00 |  | ◆日程表書式(時間) |  | デフォルト設定 |  | 1 | 1
| 項番 | ON | 第２条件 | =外注* |  |  | 時間 | 1 |  | 日付 | 2007-01-01 | 工程用 | .>- | 100% | 100%
| 項目 | ON |  |  |  |  | 実績(時) | 2007-04-01 09:00 |  | 時刻(休) | 9 | 工程用（文字無） | ,>-
| 予定 (開始日) | ON | ◆作業日設定 |  |  |  | 遅れ | 1 |  | 時刻(出) | 9 | スケジュール |  | - | -
| 予定 (日数) | ON | 作業日 |  |  |  | 進捗 | 100% |  | 標準 |  | マイルストーン | :> | 実行中 | 実行中
| 予定 (終了日) | ON | 日曜日 | 休 |  |  | 幅調整 | 自動 |  | 幅 | 標準 |  |  | 残り %d 日 | 残り %d 日
| 実績 (開始) | ON | 月曜日 | 出 | [7 empty] | ◆背景画像設定 |  | 完了 | 完了
| 実績 (日数) | ON | 火曜日 | 出 |  |  | ◆状態設定 |  |  | ◆時間設定 |  |  |  | 遅れ %d 日 | 遅れ %d 日
| 実績 (終了) | ON | 水曜日 | 出 |  |  | タスク状態 |  |  | 時刻設定 |  |  |  | 遅れ %d 日 | 遅れ %d 日
| 実績 (遅れ) | ON | 木曜日 | 出 |  |  | デフォルト | - |  | 開始時刻 | 9 |  |  | あと %d 日 | あと %d 日
| 実績 (進捗) | ON | 金曜日 | 出 |  |  | 実行中 | 実行中 |  | 終了時刻 | 18 | ◆更新日時設定
| 工数 | ON | 土曜日 | 休 |  |  | 実行中 | 残り %d 日 | 5 | 表示開始 | 9 | ↓表示/位置→ | P1:R1 | 2007-01-01 | 2007-01-01
| 先行 | ON | 祝日 | 休 |  |  | 完了 | 完了 |  | 表示終了 | 21 | yyyy/mm/dd h:mm"更新" |  | 2007-01-01 | 2007-01-01
| 担当色 | ON |  |  |  |  | 開始遅れ | 遅れ %d 日 |  | 休み時間 | 12
| 担当 | ON | ◆動作設定 |  |  |  | 終了遅れ | 遅れ %d 日 |  | 休み時間 |  | 線書式
| 状態 | ON | 動作設定 |  |  |  | 予定間近 | あと %d 日 | 10 | 休み時間 |  |  |  | 2007-01-01 | 2007-01-01
| 全てON/OFF | ON | 入力補助 | ON | [7 empty] | 先行 現在 イナズマ |  | 2007-01-01 | 2007-01-01
[14 empty] | 2007-01-01 | 2007-01-01
[14 empty] | 日 | 日
[14 empty] | 月 | 月
[14 empty] | 土 | 土
[14 empty] | 2007-01-01 | 2007-01-01
[14 empty] | 9 | 9
[14 empty] | 9 | 9
C:\WINDOWS\しゃくなげ.bmp
Note on C5: ■再描画： スケジュールを再描画します ①枠線/枠色の再描画 ②ガントチャートの再描画 ■データ移行： ボタンを押すと別Excelファイルのデータをコピーできます ■スケジュール切替： 通常は最初に読み込んだファイルしか処理できませんが、「スケジュール切替」ボタンを押すことにより処理を切り替えます。
Note on C14: スケジュール表の表示開始日を入力します
Note on C17: スケジュール表の表示期間(日数)を入力します
Note on C20: 「月単位」「週単位」「日単位」「日(時間)単位」「時間単位」から選択します
Note on C23: 表示の基準日を現在日以外にしたい場合は、ここに日付(YYYY/MM/DD)を入力してください 今日を現在日にしたい場合はここをクリアしてください
Note on F6: ONにすると実績のセルとチャートを表示します
Note on F7: ONにすると実績を進捗率で表示します
Note on F8: ONにすると大項目の全体工数および日/週/月ごとの工数を表示します
Note on F9: 1人月の単位(人日)を指定します
Note on F10: ONにするとタスク状態を表示します
Note on F14: ONにするとチャートに「開始日」を表示します
Note on F15: ONにするとチャートに「終了日」を表示します
Note on F16: ONにするとチャートに先行タスクへの線を表示します
Note on F17: ONにすると現在日線を表示します
Note on F18: ONにするとイナズマ線を表示します
Note on F19: ONにすると「項目」のコメントをスケジュール表に表示します
Note on F23: ONにすると大項目を表示します
Note on F24: ONにすると中項目を表示します
Note on F25: ONにすると項番を表示します
Note on F26: ONにすると項目を表示します
Note on F27: ONにすると予定（開始日）を表示します
Note on F28: ONにすると予定（日数）を表示します
Note on F29: ONにすると予定（終了日）を表示します
Note on F30: ONにすると実績（開始日）を表示します
Note on F31: ONにすると実績（日数）を表示します
Note on F32: ONにすると実績（終了日）を表示します
Note on F33: ONにすると実績（遅れ）を表示します
Note on F34: ONにすると実績（進捗）を表示します
Note on F35: ONにすると工数を表示します
Note on F36: ONにすると先行を表示します
Note on F37: ONにすると担当色を表示します
Note on F38: ONにすると担当を表示します
Note on F39: ONにすると状態を表示します
Note on F40: ONにすると状態を表示します
Note on I6: 線の幅を「太い」「標準」「細い」から選択します
Note on I7: 実績線の表示方法を「上」 「重ねる」「下」から選択します
Note on I8: ウィンドウ枠固定の設定を 「固定」「解除」から選択します
Note on I12: ONにするとメニューボタンを表示します
Note on I13: ONにするとタスク操作ボタンを表示します
Note on I14: ONにするとTODOボタンを表示します
Note on I15: ONにするとTODOボタンを表示します
Note on I19: 「スケジュール」シートの抽出ボタン名が変更されます
Note on I20: 表示条件を指定します。 ①「=工程」②「<>外注*」の場合、「担当」ボタンを押すと、担当者が「工程」と等しいか、「外注」で始まらない行が抽出されます
Note on I23: 「スケジュール」シートの抽出ボタン名が変更されます
Note on I24: 表示条件を指定します。 ①「=工程」②「<>外注*」の場合、「担当」ボタンを押すと、担当者が「工程」と等しいか、「外注」で始まらない行が抽出されます
Note on I28: 休日を指定する場合は「休」を入力します 休日を除いて終了日が計算され、チャートが描画されます
Note on I40: 「ON」にすると、「リターンキー」「ダブルクリック」した時にカレンダーなどを表示します
Note on K5: 個別に休日を指定したい場合は ここに日付(YYYY/MM/DD)を追加します
Note on M5: 個別に出勤日を指定したい場合は ここに日付(YYYY/MM/DD)を追加します
Note on R5: タスク一覧の表示書式を設定します フォント/文字サイズ/文字色/文字スタイル/セル色が変更できます
Note on R6: 以下、枠の種類/色/太さを変更できます ・枠上⇒枠全体の横線、 ・枠下⇒中項目枠の横線、 ・枠左⇒枠の縦線
Note on R12: 「工数」列の文字書式およびセル書式を設定します 少数桁数などの数値形式もここで変更できます
Note on R15: 大項目に表示する工数の文字書式を設定します "%d"を指定すると「人月」もしくは「人日」に置換します 少数部桁数を"%d","%1d","%2d"で指定できます(少数第2位まで) 「人月」「人日」の文字を含めた場合はそれぞれに固定します
Note on R18: 予定/実績の表示書式を設定します フォント/文字サイズ/文字色/文字スタイル/セル色が変更できます
Note on R19: 予定（開始日/終了日）の書式を指定します
Note on R20: 日数の書式を指定します
Note on R21: 実績（開始日/終了日）の書式を指定します
Note on R22: 日数の書式を指定します
Note on R24: 予定（開始時刻/終了時刻）の書式を指定します
Note on R25: 時間の書式を指定します
Note on R26: 実績（開始時刻/終了時刻）の書式を指定します
Note on R27: 日数の書式を指定します
Note on R29: 「自動」にした場合、セル幅を文字に合わせて自動で調整します
Note on R32: タスクの状態ごとに表示方法を設定します フォント/文字サイズ/文字色/文字スタイル/セル色が変更できます "%d"を含む場合、日数などに置換します
Note on S35: タスク完了予定日までの残り日数を指定します
Note on S39: 予定開始日までの残り日数を指定します
Note on V8: セルの幅を設定します
Note on V14: セルの幅を設定します
Note on V22: セルの幅を設定します
Note on V29: セルの幅を設定します
Note on V33: 作業開始時刻を入力します
Note on V34: 作業終了時刻を入力します
Note on V35: スケジュール表の表示開始時刻を入力します
Note on V36: スケジュール表の表示終了時刻を入力します
Note on V37: 休み時間を指定します
Note on V38: 休み時間を指定します
Note on V39: 休み時間を指定します
Note on X31: 背景画像を絶対パスで指定します 設定しない場合は空にしてください
Note on Y24: チャート図形の基本種類「.」「 」「:」を入力した場合に表示するデフォルトを設定します 特に設定する必要が無い場合は空にしてください
Note on Y35: 更新日時の表示位置を指定します "A1:B2"の形式で指定してください 表示しない場合は空にしてください
Note on AC5: 以下、枠の種類/色/太さを変更できます ・枠上⇒枠全体の横線、 ・枠下⇒中項目枠の横線、 ・枠左⇒枠の縦線
Note on AC11: 「工数」列の文字書式およびセル書式を設定します 少数桁数などの数値形式もここで変更できます
Note on AC14: 大項目に表示する工数の文字書式を設定します "%d"を指定すると「人月」もしくは「人日」に置換します 少数部桁数を"%d","%1d","%2d"で指定できます(少数第2位まで) 「人月」「人日」の文字を含めた場合はそれぞれに固定します
Note on AC16: 予定（開始日/終了日）の書式を指定します
Note on AC17: 日数の書式を指定します
Note on AC18: 実績（開始日/終了日）の書式を指定します
Note on AC19: 日数の書式を指定します
Note on AC21: 予定（開始時刻/終了時刻）の書式を指定します
Note on AC22: 時間の書式を指定します
Note on AC23: 実績（開始時刻/終了時刻）の書式を指定します
Note on AC24: 日数の書式を指定します
Note on AC54: 背景画像を絶対パスで指定します 設定しない場合は空にしてください
Note on AE5: 以下、枠の種類/色/太さを変更できます ・枠上⇒枠全体の横線、 ・枠下⇒中項目枠の横線、 ・枠左⇒枠の縦線
Note on AE11: 「工数」列の文字書式およびセル書式を設定します 少数桁数などの数値形式もここで変更できます
Note on AE14: 大項目に表示する工数の文字書式を設定します "%d"を指定すると「人月」もしくは「人日」に置換します 少数部桁数を"%d","%1d","%2d"で指定できます(少数第2位まで) 「人月」「人日」の文字を含めた場合はそれぞれに固定します
Note on AE16: 予定（開始日/終了日）の書式を指定します
Note on AE17: 日数の書式を指定します
Note on AE18: 実績（開始日/終了日）の書式を指定します
Note on AE19: 日数の書式を指定します
Note on AE21: 予定（開始時刻/終了時刻）の書式を指定します
Note on AE22: 時間の書式を指定します
Note on AE23: 実績（開始時刻/終了時刻）の書式を指定します
Note on AE24: 日数の書式を指定します
Note on AE54: 背景画像を絶対パスで指定します 設定しない場合は空にしてください